## Sheet1
TABEL KONTROL PROYEK: PORTAL INFORMASI BAAK POLITEKNIK NEST
ID | TUGAS / AKTIVITAS | PJ | DURASI (Hari) | TANGGAL | STATUS | OUTPUT
FASE 1: INISIASI, KONFIRMASI KLIEN, & BASE SETUP
1.1 | Konfirmasi PRD v3.1 & Kunci Jawaban Q1 ke Pak Dimas | Tim | 1 | Senin, 6 Juli | SUDAH | Dokumen PRD disetujui tertulis + Jawaban resmi mekanisme NIM
1.2 | Setup Basis Data MySQL (5 Tabel Utama) | Dev (Backend) | 1 | Rabu, 8 Juli | BELUM | Skema Database Fisik aktif di MySQL lokal
1.3 | Setup Struktur Folder Proyek PHP Native (/config, /models, dll) | Semua | 1 | Jumat, 10 Juli | BELUM | Struktur direktori standar kode siap digunakan
FASE 2: PENGEMBANGAN DASHBOARD ADMIN (BACKEND)
2.1 | Manajemen Autentikasi Admin (Enkripsi password_hash) | Dev (Backend) | 1 | Senin, 13 Juli | BELUM | Halaman Login & Proteksi URL Backend berbasis $_SESSION
2.2 | Modul Manajemen Berita (CRUD) | Dev (Backend) | 1 | Rabu, 15 Juli | BELUM | Fitur Tambah, Edit, Hapus Berita & URL SEO-friendly
2.3 | Modul Konten Halaman Terintegrasi Rich Text Editor | Dev (Backend) | 1 | Jumat, 17 Juli | BELUM | Fitur ubah teks SOP/Prosedur tanpa ubah HTML
2.4 | Modul Manajemen File (Upload & Riwayat PDF) | Dev (Backend) | 1 | Senin, 20 Juli | BELUM | Fitur unggah & timpa file dengan sistem jaring pengaman
2.5 | Modul Impor CSV Data Pembimbing & Validasi | Dev (Backend) | 1 | Rabu, 22 Juli | BELUM | Fitur unggah Excel/CSV relasi NIM–Dosen
2.6 | Integrasi Keamanan Backend (Prepared Statements & CSRF Token) | Dev (Backend) | 1 | Jumat, 24 Juli | BELUM | Seluruh form admin aman dari SQL Injection & CSRF
FASE 3: PENGEMBANGAN MODUL PUBLIK (FRONTEND)
3.1 | Pembuatan Layout Utama, Beranda, & Info Pelayanan (Bootstrap 5) | Dev (Frontend) | 1 | Senin, 27 Juli | BELUM | Antarmuka web responsif dan feed berita terkini
3.2 | Halaman Jadwal, Pedoman, & Keamanan XSS | Dev (Frontend) | 1 | Rabu, 29 Juli | BELUM | Halaman unduh PDF aman dengan proteksi htmlspecialchars()
3.3 | Modul Pencarian Dosen Berbasis NIM via AJAX/Fetch API | Dev (Frontend) | 1 | Jumat, 31 Juli | BELUM | Fitur pencarian instan privat tanpa reload halaman
FASE 4: INTEGRASI, TESTING, & FEATURE FREEZE
4.1 | Integrasi Akhir Sistem (Frontend + Backend) | Semua | 1 | Senin, 3 Agustus | BELUM | Alur navigasi web dari ujung ke ujung berfungsi lancar
4.2 | Pengujian Mandiri & Responsive Design Check (Mobile Friendly) | Semua | 1 | Rabu, 5 Agustus | BELUM | Aplikasi bebas bug mayor dan rapi di semua ukuran layar
4.3 | Internal Feature Freeze & Persiapan Demo Klien | Semua | 1 | Jumat, 7 Agustus | BELUM | Aplikasi 100% selesai di lokal, siap dipresentasikan
FASE 5: REVISI KLIEN, HOSTING DOMAIN POLINEST, & KELAR (2 MINGGU TERAKHIR)
5.1 | Demo Aplikasi Pertama ke Pak Dimas Pamilih & BAAK | Tim | 1 | Senin, 10 Agustus | BELUM | Catatan masukan dan feedback resmi dari pihak klien
5.2 | Pengerjaan Revisi dari Klien (Sesi 1) | Semua | 1 | Rabu, 12 Agustus | BELUM | Perbaikan fitur sesuai permintaan revisi klien
5.3 | Pengerjaan Revisi & Final Sign-Off Klien (Sesi 2) | Semua | 1 | Jumat, 14 Agustus | BELUM | Aplikasi disetujui sepenuhnya oleh BAAK, siap rilis
5.4 | Libur Nasional Hari Kemerdekaan RI | - | 1 | Senin, 17 Agustus | LIBUR | -
5.5 | Proses Hosting ke Domain Resmi Politeknik Nest & Tes Live | Semua | 1 | Rabu, 19 Agustus | BELUM | Website aktif di internet, konfigurasi .htaccess aman
5.6 | Penyerahan Laporan Magang, Dokumen PRD, & Source Code | Tim | 1 | Jumat, 21 Agustus | BELUM | Penandatanganan berita acara selesai magang